

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОДУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**16 апреля 2014 года № 19**

**О проведении месячника весенней**

**санитарной очистки и общественного**

**субботника на территории МО**

**«Бородульское сельское поселение».**

В целях улучшения очистки улиц, придомовых территорий, территорий предприятий и организаций всех форм собственности от мусора, наведения санитарного порядка на территории поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом МО «Бородульского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В период с 25 апреля по 25 мая 2014 года провести месячник весенней санитарной очистке, благоустройства и озеленения территории в населенных пунктах Бородульского сельского поселения.

 2. Провести общественный субботник 25-26 апреля 2014 года по благоустройству и санитарной очистке во всех населенных пунктах поселения.

 3. Утвердить состав комиссии по контролю за выполнением санитарной очистке в населенных пунктах поселения (приложение №1).

 4. Утвердить план основных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов (приложение №2).

 5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, управляющих компаний и индивидуальным предпринимателям обеспечить организованный выход сотрудников (работников) на уборку прилегающих и закрепленных территорий при проведении субботника.

 6. Постановление вступает в силу с момента обнародования путем помещения текста в подшивки, которые находятся в библиотеках Бородульского сельского поселения.

7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения – глава администрации

Бородульского сельского поселения А.П. Уточкин

 Приложение № 1

 утверждено постановлением

 администрации Бородульского

 сельского поселения

 от 16.04.2014г. № 19

**Состав комиссии по контролю за выполнением санитарной очистки**

Председатель комиссии – глава поселения – глава администрации

 Бородульского сельского поселения А.П. Уточкин

Секретарь комиссии – специалист по общим вопросам администрации

 Бородульского сельского поселения Лыкова Н.Н.

Члены комиссии:

Рябинина Н.И. – депутат Совета депутатов Бородульского сельского

 поселения

Тюрин В.С. – ведущий специалист по имуществу и землеустройству

 администрации Бородульского сельского поселения

Кузьменко Вера Афанасьевна – депутат Совета депутатов Бородульского

 сельского поселения

Тетенова Л.А. – директор МБУК «Бородульский СЦД»

 Приложение № 2

 утверждено постановлением

 администрации Бородульского

 сельского поселения

 от 16.04.2014г. № 19

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению месячника**

**санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Бородульского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, управляющих компаний и индивидуальными предпринимателями по организации и проведению субботника и месячника санитарной очистке, благоустройства и озеленения территории поселения | до 24.04.2014 | Администрация сельского поселения |
| 2. | Обеспечить ознакомление сданным Постановлением подроспись руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, управляющих компаний и индивидуальных предпринимателей | до 24.04.2014 | Администрация сельского поселения |
| 3. | Провести собрания с жителяминаселенных пунктов поселения поучастию в субботнике и месячнике санитарной очистке, благоустройстве и озеленению улиц, дворов и придомовых территорий | до 24.04.2014 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Изготовление и распространение информационного материала (листовок) по проведению субботника и месячника санитарной очистке и благоустройства территории поселения | до24.04.2014 | Администрация сельского поселения |
| 5. | Проведение субботника по санитарной очистке и благоустройству территории поселения, с обеспечением населения автотранспортомпо вывозу мусора на свалки возле д. Бородули и д. Кукеты | 25 и 26.04.14 | Администрация сельского поселения,руководители предприятий, учреждений и организаций, жители деревни(по согласованию) |
| 6. | Приведение в надлежащий порядок (покраска и побелка) памятников воинской славы в д. Толковята и д. Кукеты, санитарная очистка прилегающих к ним территорий | до 05.05.2014 | МБОУ «Кукетская СОШ», МБОУ «Бородульская начальная школа- детский сад» ,руководитель Бородульского СЦД |
| 7. | Произвести работы по опиловке кустарника, переросших, больных и высохших деревьев вдоль улиц, возле административных зданий, на придомовых территориях | В течении месячника | Администрация сельского поселения,руководители предприятий, учреждений и организаций, жители деревни(по согласованию) |
| 8. | Произвести работы по очистке несанкционированных свалок бытового мусора в границах населенных пунктах и за ними, с очисткой склонов оврагов, берегов прудов и рек территории поселения | В течении месячника | Администрация поселения, депутаты округов, руководители учреждений и организаций(по согласованию) |
| 9. | Привести в порядок заборы, ограждения,ворота, фасады домов, административных зданий, учреждений и торговых объектов | В течении месячника | Администрация сельского поселения,руководители предприятий, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, жители деревни(по согласованию) |
| 10. | Произвести посадку деревьев вдоль улиц,на придомовых территориях, возле административных зданий, учреждений и предприятий, | В течении месячника | Администрация сельского поселения,руководители учреждений, организаций и управляющих компаний, жители села(по согласованию) |
| 11. | Провести уборку придомовых территорий, территорий закрепленных за учреждениями, предприятиями, организациями, торговыми объектами | В течении месячника | Администрация сельского поселенияруководители учреждений, организаций и управляющих компаний, жители деревни |
| 12. | Еженедельноподводить итоги месячникаи постановку новых задач | В течении месячника | Администрация сельского поселения |
| 13. | Подведение итогов месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории поселения | 25.05.2014 | Администрация сельского поселения |