## Форма 1 перечень МКД
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Верещагинского муниципального района на 2018-2020 годы | [14 empty] | Приложение к постановлению администрации Верещагинского муниципального района от 26.09.2018 №701-п
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 23.05.2017 №359-п
Форма 1
Перечень многоквартирных домов
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального оператора
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20
Всего по МО |  | X | X | X | X | X | 15413.1 | 11970.9 | 11622.5 | 2829 | 104539920.7822 | 0 | 0 | 0 | 104539920.7822 | X | X | X | X
Итого на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 1911.4 | 1858.9 | 1858.9 | 86 | 3658449.122 | 0 | 0 | 0 | 3658449.122 | X | X | X | X
1 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 39 | 1961 |  | кирпич | 2 | 3 | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 27 | 1804493.042 | 0 | 0 | 0 | 1804493.042 | 2977.22 | 2977.22 | 31 декабря 2018 | РО
2 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 696.1 | 643.6 | 643.6 | 29 | 952431.46 | 0 | 0 | 0 | 952431.46 | 1479.85 | 1479.85 | 31 декабря 2018 | РО
3 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 41 | 1963 |  | крупноблочные | 2 | 3 | 609.2 | 609.2 | 609.2 | 30 | 901524.62 | 0 | 0 | 0 | 901524.62 | 1479.85 | 1479.85 | 31 декабря 2018 | РО
Итого на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 8158.7 | 7364.9 | 7016.5 | 1761 | 62208106.4032 | 0 | 0 | 0 | 62208106.4032 | Х | Х | X | X
1 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2214 | 2214 | 1962.5 | 102 | 2313939.96 | 0 | 0 | 0 | 2313939.96 | 1045.14 | 1045.14 | 31 декабря 2019 | РО
2 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71а | 1967 |  | камень | 2 | 2 | 465.7 | 465.7 | 445.1 | 22 | 990599.784 | 0 | 0 | 0 | 990599.784 | 2127.12 | 2127.12 | 31 декабря 2019 | СС
3 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 54 | 1959 |  | камень | 2 | 3 | 618 | 614 | 578.7 | 27 | 1294533.04 | 0 | 0 | 0 | 1294533.04 | 2108.36 | 2108.36 | 31 декабря 2019 | СС
4 | г. Верещагино, ул. Павлова, 30 | 1992 |  | кирпич | 5 | 4 | 3484.1 | 2815.8 | 2815.8 | 120 | 1967061.564 | 0 | 0 | 0 | 1967061.564 | 698.58 | 698.58 | 31 декабря 2019 | СС
5 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 67а | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 456 | 456 | 403,2 | 22 | 2601981.6 | 0 | 0 | 0 | 2601981.6 | 5706.1 | 5706.1 | 31 декабря 2019 | СС
6 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 483.1 | 455 | 414 | 20 | 659750 | 0 | 0 | 0 | 659750 | 1450 | 1450 | 31 декабря 2019 | СС
7 | г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 92 | 1991 |  | кирпич | 5 | 5 | 1561,4 | 1561,4 | 1561,4 | 80 | 1741710.472 | 0 | 0 | 0 | 1741710.472 | 1115.48 | 115.48 | 31 декабря 2019 | СС
8 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 134 | 1984 |  | кирпич | 5 | 6 | 4175,04 | 4095,24 | 4095,24 | 79 | 4568158.3152 | 0 | 0 | 0 | 4568158.3152 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2019 | СС
9 | г. Верещагино, ул. Ленина, 57а | 1991 |  | кирпич | 5 | 5 | 4498,30 | 4191,20 | 4191,2 | 80 | 4675199.776 | 0 | 0 | 0 | 4675199.776 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2019 | СС
10 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 64 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4 | 3356,8 | 3069,4 | 3069,4 | 79 | 924626.056 | 0 | 0 | 0 | 924626.056 | 301.24 | 301.24 | 31 декабря 2019 | СС
11 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 67б | 1968 |  | кирпич | 2 | 1 | 323,2 | 323,2 | 323,2 | 25 | 1844211.52 | 0 | 0 | 0 | 1844211.52 | 5706.1 | 5706.1 | 31 декабря 2019 | СС
12 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71б | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 30 | 2175192.912 | 0 | 0 | 0 | 2175192.912 | 4254.24 | 4254.24 | 31 декабря 2019 | СС
13 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 52 | 1960 |  | камень | 2 | 2 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 70 | 1286527.005 | 0 | 0 | 0 | 1286527.005 | 2947.37 | 2947.37 | 31 декабря 2019 | СС
14 | г. Верещагино, ул. Ленина, 57 | 1978 |  | кирпич | 5 | 4 | 3320,8 | 3205,9 | 3205,9 | 75 | 2239577.622 | 0 | 0 | 0 | 2239577.622 | 698.58 | 698.58 | 31 декабря 2019 | СС
15 | г. Верещагино, ул. Почтовая, 2 | 1973 |  | кирпич | 3 | 3 | 1525,4 | 1456,0 | 1456,0 | 50 | 3097086.72 | 0 | 0 | 0 | 3097086.72 | 2127.12 | 2127.12 | 31 декабря 2019 | СС
16 | г. Верещагино, ул. 8 Марта, 1 | 1995 |  | кирпич | 5 | 5 | 3784,1 | 3784,1 | 3784,10 | 78 | 4221087.868 | 0 | 0 | 0 | 4221087.868 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2019 | СС
17 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 34 | 1973 |  | крпич | 5 | 4 | 3247,7 | 2528,0 | 2528,0 | 77 | 2819933.44 | 0 | 0 | 0 | 2819933.44 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2019 | СС
18 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 90 | 1959 |  | камень | 2 | 1 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 20 | 901305.746 | 0 | 0 | 0 | 901305.746 | 2947.37 | 2947.37 | 31 декабря 2019 | СС
19 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 130 | 1975 |  | камень | 2 | 2 | 707,9 | 707,9 | 707,9 | 22 | 6092258.19 | 0 | 0 | 0 | 6092258.19 | 8606.1 | 8606.1 | 31 декабря 2019 | СС
20 | г. Верещагино, ул К.Маркса, 66 | 1984 |  | кирпич | 5 | 4 | 4248,94 | 3975,0 | 3975,0 | 80 | 4434033 | 0 | 0 | 0 | 4434033 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2019 | СС
21 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 128а | 1993 |  | кирпич | 5 | 5 | 3172,6 | 3160,0 | 3160,0 | 120 | 3524916.8 | 0 | 0 | 0 | 3524916.8 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2019 | СС
22 | г. Верещагино, ул. Свободы, 69 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 3268,0 | 3260,0 | 3260,0 | 150 | 3636464.8 | 0 | 0 | 0 | 3636464.8 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2019 | СС
23 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 6а | 1948 |  | блок | 2 | 2 | 534,6 | 534,6 | 534,6 | 24 | 1153116.162 | 0 | 0 | 0 | 1153116.162 | 2156.97 | 2156.97 | 31 декабря 2019 | РО
24 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5а | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 544,7 | 544,7 | 544,7 | 102 | 806074.295 | 0 | 0 | 0 | 806074.295 | 1479.85 | 1479.85 | 31 декабря 2019 | РО
25 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 93 | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 479,5 | 427,6 | 427,6 | 25 | 909556.512 | 0 | 0 | 0 | 909556.512 | 2127.12 | 2127.12 | 31 декабря 2019 | СС
26 | г. Верещагино, ул. Советская, 96 | 1983 |  | кирпич | 5 | 1 | 893.8 | 800.4 | 800.4 | 72 | 559143.432 | 0 | 0 | 0 | 559143.432 | 698.58 | 698.58 | 31 декабря 2019 | СС
27 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, 4 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 2556,3 | 2556,3 | 1690,8 | 110 | 770059.812 | 0 | 0 | 0 | 770059.812 | 301.24 | 301.24 | 31 декабря 2019 | СС
Итого на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 5343 | 2747.1 | 2747.1 | 982 | 38673365.257 | 0 | 0 | 0 | 38673365.257 | X | X | X | X
1 | г. Верещагино, ул. Павлова, 32 | 1989 |  | панельные | 5 | 4 | 2597,5 | 2597,5 | 2597,5 | 85 | 2897459.3 | 0 | 0 | 0 | 2897459.3 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2020 | СС
2 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 6 | 1986 |  | кирпич | 5 | 6 | 4192,0 | 4192,0 | 4192,0 | 100 | 4676092.16 | 0 | 0 | 0 | 4676092.16 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2020 | СС
3 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 56 | 1987 |  | кирпич | 5 | 6 | 4407,4 | 3951,3 | 3951,3 | 90 | 2760299.154 | 0 | 0 | 0 | 2760299.154 | 698.58 | 698.59 | 31 декабря 2020 | СС
4 | г. Верещагино, ул. Павлова, 26 | 1987 |  | кирпич | 5 | 2 | 1407,2 | 1407,2 | 1407,2 | 30 | 1569703.456 | 0 | 0 | 0 | 1569703.456 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2020 | СС
5 | г. Верещагино, ул. Пролетарская, 56 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4 | 3330,3 | 3330,3 | 3330,3 | 80 | 2326480.974 | 0 | 0 | 0 | 2326480.974 | 698.58 | 698.58 | 31 декабря 2020 | СС
6 | г. Верещагино, ул. Фрунзе, 86 | 1970 |  | кирпич | 3 | 3 | 1367,3 | 1142,8 | 1102,10 | 54 | 6520931.08 | 0 | 0 | 0 | 6520931.08 | 5706.1 | 5706.1 | 31 декабря 2020 | СС
7 | г. Верещагино, ул. Садовая, 19 | 2000 |  | кирпич | 5 | 4 | 4593,0 | 4593,0 | 4593,0 | 99 | 3208577.94 | 0 | 0 | 0 | 3208577.94 | 698.58 | 698.58 | 31 декабря 2020 | СС
8 | г. Верещагино, ул. Павлова, 32А | 1989 |  | панельные | 5 | 4 | 2602,4 | 2602,4 | 2602,4 | 65 | 1817984.592 | 0 | 0 | 0 | 1817984.592 | 698.58 | 698.54 | 31 декабря 2020 | СС
9 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 16 | 1993 |  | панельные | 5 | 9 | 6552,55 | 6084,85 | 6084,85 | 100 | 6787528.478 | 0 | 0 | 0 | 6787528.478 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2020 | СС
10 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 58а | 1966 |  | камень | 2 | 2 | 446,30 | 443,20 | 443,20 | 75 | 942739.584 | 0 | 0 | 0 | 942739.584 | 2127.12 | 2127.12 | 31 декабря 2020 | СС
11 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 73 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 450,6 | 450,6 | 450,6 | 35 | 950027.016 | 0 | 0 | 0 | 950027.016 | 2108.36 | 2108.36 | 31 декабря 2020 | СС
12 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5б | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 555,9 | 555,9 | 555,9 | 40 | 822648.615 | 0 | 0 | 0 | 822648.615 | 1479.85 | 1479.85 | 31 декабря 2020 | РО
13 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 696,1 | 643,6 | 643,6 | 29 | 328557.8 | 0 | 0 | 0 | 328557.8 | 510.5 | 510.5 | 31 декабря 2020 | РО
14 | г. Верещагино, ул.Октябрьская, 68 | 2010 |  | кирпич | 5 | 6 | 5343 | 2747.1 | 2747.1 | 100 | 3064335.108 | 0 | 0 | 0 | 3064335.108 | 1115.48 | 1115.48 | 31 декабря 2020 | СС

## Форма 2 Виды ремонтов
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
Форма 2
N п/п | Адрес МКД
|  | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [16 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | КО | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по МО |  | 104539920.7822 | 2023243.67 | 31432253.77 | 0 | 5799830.94 | 1026455 | 3974233.71 | 170386.79 | 0 | 0 | 5343 | 57868956.84 | 0 | 0 | 1035.6 | 2244560.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022
Итого на 2018 год |  | 3658449.122 | 0 | 0 | 0 | 1816560 | 0 | 1786400.95 | 55488.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
1 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 39 | 1804493.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786400.95 | 18092.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
2 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 952431.46 | 0 | 0 | 0 | 933220 | 0 | 0 | 19211.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 41 | 901524.62 | 0 | 0 | 0 | 883340 | 0 | 0 | 18184.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2019 год |  | 62208106.4032 | 1694685.87 | 14797980.04 | 0 | 3177215.94 | 1026455 | 2187832.76 | 98305.01 | 0 | 0 | 0 | 37931098.75 | 0 | 0 | 585 | 1294533.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068
1 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 2313939.96 | 0 | 1546656.12 | 0 | 701195.94 | 0 | 0 | 66087.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71а | 990599.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,7 | 990599.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
3 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 54 | 1294533.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 1294533.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Верещагино, ул. Павлова, 30 | 1967061.564 | 0 | 1967061.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
5 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 67а | 2601981.6 | 0 | 2601981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 659750 | 0 | 0 | 0 | 659750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Верещагино, ул. Октябрьская, 92 | 1741710.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561,4 | 1741710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
8 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 134 | 4568158.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095,24 | 4568158.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048
9 | г. Верещагино, ул. Ленина, 57а | 4675199.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191,20 | 4675199.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
10 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 64 | 924626.056 | 924626.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
11 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 67б | 1844211.52 | 0 | 1844211.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71б | 2175192.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,3 | 2175192.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
13 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 52 | 1286527.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286527.01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
14 | г. Верещагино, ул. Ленина, 57 | 2239577.622 | 0 | 2239577.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
15 | г. Верещагино, ул. Почтовая, 2 | 3097086.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456,0 | 3097086.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Верещагино, ул. 8 Марта, 1 | 4221087.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784,1 | 4221087.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 34 | 2819933.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558,0 | 2819933.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 90 | 901305.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901305.75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
19 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 130 | 6092258.19 | 0 | 4039348.19 | 0 | 1026455 | 1026455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 66 | 4434033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975,0 | 4434033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 128а | 3524916.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160,0 | 3524916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г. Верещагино, ул. Свободы, 69 | 3636464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260,0 | 3636464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 6а | 1153116.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15957.81 | 0 | 0 | 0,00 | 1137158.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
24 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5а | 806074.295 | 0 | 0 | 0 | 789815 | 0 | 0 | 16259.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
25 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 93 | 909556.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,6 | 909556.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
26 | г. Верещагино, ул. Советская, 96 | 559143.432 | 0 | 559143.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
27 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, 4 | 770059.812 | 770059.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
Итого на 2020 год |  | 38673365.257 | 328557.8 | 16634273.73 | 0 | 806055 | 0 | 0 | 16593.61 | 0 | 0 | 5343 | 19937858.09 | 0 | 0 | 450.6 | 950027.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007
1 | г. Верещагино, ул. Павлова, 32 | 2897459.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597,5 | 2897459.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 6 | 4676092.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192,0 | 4676092.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Верещагино, ул. К. Маркса, 56 | 2760299.154 | 0 | 2760299.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
4 | г. Верещагино, ул. Павлова, 26 | 1569703.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407,2 | 1569703.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
5 | г. Верещагино, ул. Пролетарская, 56 | 2326480.974 |  | 2326480.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
6 | г. Верещагино, ул. Фрунзе, 86 | 6520931.08 |  | 6520931.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Верещагино, ул. Садовая, 19 | 3208577.94 | 0 | 3208577.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Верещагино, ул. Павлова, 32А | 1817984.592 | 0 | 1817984.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
9 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 16 | 6787528.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084,85 | 6787528.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
10 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 58а | 942739.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,20 | 942739.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
11 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 73 | 950027.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.6 | 950027.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
12 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5б | 822648.615 | 0 | 0 |  | 806055 | 0 | 0 | 16593.61 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005
13 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 328557.8 | 328557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Верещагино, ул.Октябрьская, 68 | 3064335.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343 | 3064335.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002

## Форма 3 Показатели
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному
|  |  |  | ремонту общего имущества многоквартирных домов | [7 empty] | Форма 3
Наименование муниципального района/ городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по МО | 15413.1 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104539920.7822 | 104539920.7822
Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | 1911.4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658449.122 | 3658449.122
Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | 8158.7 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62208106.4032 | 62208106.4032
Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | 5343 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38673365.257 | 38673365.257