## Форма 1 перечень МКД
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Верещагинского муниципального района на 2018-2020 годы | [14 empty] | Приложение к постановлению администрации Верещагинского муниципального района от 29.06.2017 №483-п
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 23.05.2017 №359-п
Форма 1
Перечень многоквартирных домов
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального оператора
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20
Всего по МО |  | X | X | X | X | X | 42782.8 | 34734.6 | 40952.3 | 2513 | 40860353.2492 | 0 | 0 | 0 | 40860353.2492 | X | X | X | X
Итого на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 6687.7 | 5644.7 | 6844.9 | 570 | 8381881.545 | 0 | 0 | 0 | 8381881.545 | X | X | X | X
1 | г, Верещагино, ул. 50 Лет Октября, 85 | 1938 |  | дерево | 2 | 2 | 564,1 | 445,6 | 255,1 | 44 | 921248.633 | 0 | 0 | 0 | 921248.633 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2018 | РО
2 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 87 | 1941 |  | дерево | 2 | 2 | 519.9 | 459.9 | 344,6 | 20 | 998790.288 | 0 | 0 | 0 | 998790.288 | 1921.12 | 1921.12 | 31 декабря 2018 | РО
3 | п. Кукетский, ул.Октябрьская, 1 | 1947 |  | дерево | 2 | 2 | 491.2 | 491.2 | 61.3 | 23 | 943654.144 | 0 | 0 | 0 | 943654.144 | 1921.12 | 1921.12 | 31 декабря 2018 | РО
4 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 51 | 1948 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 471.6 | 419.8 | 359,4 | 21 | 906000.192 | 0 | 0 | 0 | 906000.192 | 1921.12 | 1921.12 | 31 декабря 2018 | РО
5 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 6а | 1952 |  | камень | 2 | 1 | 758.2 | 683.3 | 522.4 | 52 | 218354.018 | 0 | 0 | 0 | 218354.018 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2018 | РО
6 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 8 | 1953 |  | камень | 2 | 2 | 672,4 | 645,2 | 577.6 | 43 | 193644.476 | 0 | 0 | 0 | 193644.476 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2018 | РО
7 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 10 | 1954 |  | камень | 2 | 1 | 384 | 363,5 | 283 | 24 | 110588.16 | 0 | 0 | 0 | 110588.16 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2018 | РО
8 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 12 | 1954 |  | камень | 2 | 3 | 590,2 | 548,3 | 548,3 | 33 | 169971.698 | 0 | 0 | 0 | 169971.698 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2018 | РО
9 | г. Верещагино, ул. О.Кошевого, 22 | 1961 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 491.5 | 432.9 | 402.5 | 24 | 148816.37 | 0 | 0 | 0 | 148816.37 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2018 | РО
10 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 1961 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 503,8 | 445,7 | 357.1 | 39 | 152540.564 | 0 | 0 | 0 | 152540.564 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2018 | РО
11 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 8 | 65884.928 | 0 | 0 | 0 | 65884.928 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2018 | РО
12 | г. Верещагино, ул. Энергетиков, 5 | 1961 |  | дерево | 2 | 2 | 301,4 | 301,4 | 242.9 | 21 | 329776.81 | 0 | 0 | 0 | 329776.81 | 1094.15 | 1094.15 | 31 декабря 2018 | РО
13 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 39 | 1961 |  | кирпич | 2 | 3 | 606.1 | 606.1 | 606.1 | 27 | 183514.958 | 0 | 0 | 0 | 183514.958 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2018 | РО
14 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 696.1 | 643.6 | 643.6 | 29 | 210765.158 | 0 | 0 | 0 | 210765.158 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2018 | РО
15 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 349,6 | 263,3 | 250.3 | 12 | 233483.856 | 0 | 0 | 0 | 233483.856 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2018 | РО
16 | г. Верещагино, ул. Ленина, 41 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 676.2 | 631,8 | 590 | 35 | 656346.768 | 0 | 0 | 0 | 656346.768 | 970.64 | 970.64 | 31 декабря 2018 | РО
17 | г. Верещагино, ул. Ленина, 51 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,6 | 634,8 | 634,8 | 20 | 664500.144 | 0 | 0 | 0 | 664500.144 | 970.64 | 970.64 | 31 декабря 2018 | РО
18 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 41 | 1963 |  | крупноблочные | 2 | 3 | 609.2 | 609.2 | 609.2 | 30 | 184453.576 | 0 | 0 | 0 | 184453.576 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2018 | РО
19 | г. Верещагино, ул. Ленина, 37 | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 667 | 626.1 | 626.1 | 19 | 445462.62 | 0 | 0 | 0 | 445462.62 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2018 | РО
20 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40 | 1964 |  | камень | 2 | 3 | 481,3 | 480,5 | 441.2 | 26 | 321441.018 | 0 | 0 | 0 | 321441.018 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2018 | РО
21 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 483.1 | 455 | 414 | 20 | 322643.166 | 0 | 0 | 0 | 322643.166 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2018 | СС
Итого на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 20533.8 | 17431.4 | 18926.9 | 1084 | 16028306.4479 | 0 | 0 | 0 | 16028306.4479 | Х | Х | X | X
1 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 6а | 1948 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 534.6 | 534.6 | 534.6 | 20 | 873071.298 | 0 | 0 | 0 | 873071.298 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2019 | РО
2 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 6а | 1952 |  | камень | 2 | 1 | 758.2 | 683.3 | 522.4 | 52 | 1238239.166 | 0 | 0 | 0 | 1238239.166 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2019 | РО
3 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 8 | 1953 |  | камень | 2 | 2 | 672,4 | 645,2 | 577.6 | 43 | 1098116.612 | 0 | 0 | 0 | 1098116.612 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2019 | РО
4 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 10 | 1954 |  | камень | 2 | 1 | 384 | 363,5 | 283 | 24 | 627121.92 | 0 | 0 | 0 | 627121.92 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2019 | РО
5 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 18 | 1955 |  | камень | 2 | 3 | 718.8 | 632.1 | 632.1 | 39 | 207007.212 | 0 | 0 | 0 | 207007.212 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | РО
6 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 3 | 1956 |  | камень | 2 | 2 | 813,41 | 813,41 | 758.5 | 39 | 234253.9459 | 0 | 0 | 0 | 234253.9459 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | РО
7 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 20 | 1957 |  | камень | 2 | 2 | 878.6 | 814.1 | 756.6 | 52 | 253028.014 | 0 | 0 | 0 | 253028.014 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | РО
8 | г. Верещагино, ул. Ленина, 36 | 1957 |  | камень | 2 | 2 | 391.4 | 391.4 | 287.6 | 27 | 112719.286 | 0 | 0 | 0 | 112719.286 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | РО
9 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 14 | 1958 |  | камень | 2 | 2 | 803.3 | 685.4 | 685.4 | 23 | 231342.367 | 0 | 0 | 0 | 231342.367 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | РО
11 | г. Верещагино, ул. Ленина, 38 | 1959 |  | камень | 2 | 1 | 271.3 | 271.3 | 196 | 18 | 78131.687 | 0 | 0 | 0 | 78131.687 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | РО
12 | г. Верещагино, ул. О.Кошевого, 22 | 1961 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 491.5 | 432.9 | 402.5 | 24 | 141547.085 | 0 | 0 | 0 | 141547.085 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | РО
13 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 95 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 497.9 | 494.6 | 371.8 | 24 | 150754.162 | 0 | 0 | 0 | 150754.162 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2019 | РО
14 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 18 | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 397.7 | 353.6 | 353.6 | 19 | 120415.606 | 0 | 0 | 0 | 120415.606 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2019 | РО
15 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 483.1 | 455 | 414 | 20 | 146273.018 | 0 | 0 | 0 | 146273.018 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2019 | РО
16 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2214 | 2214 | 1962.5 | 102 | 2148996.96 | 0 | 0 | 0 | 2148996.96 | 970.64 | 970.64 | 31 декабря 2019 | РО
17 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71 | 1966 |  | камень | 2 | 2 | 461.6 | 460.8 | 445.1 | 22 | 448047.424 | 0 | 0 | 0 | 448047.424 | 970.64 | 970.64 | 31 декабря 2019 | РО
18 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 58а | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 447.4 | 445,8 | 419 | 24 | 434264.336 | 0 | 0 | 0 | 434264.336 | 970.64 | 970.64 | 31 декабря 2019 | РО
19 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5а | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 544.7 | 544.7 | 544.7 | 24 | 164924.266 | 0 | 0 | 0 | 164924.266 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2019 | РО
20 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71а | 1967 |  | камень | 2 | 2 | 465.7 | 465.7 | 445.1 | 22 | 760548.641 | 0 | 0 | 0 | 760548.641 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2019 | СС
21 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40а | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 455.1 | 455.1 | 455.1 | 24 | 303943.086 | 0 | 0 | 0 | 303943.086 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2019 | РО
22 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56а | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 446.3 | 444,1 | 424.5 | 25 | 298065.918 | 0 | 0 | 0 | 298065.918 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2019 | РО
23 | г. Верещагино, ул. Южная, 3 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 290.2 | 290.2 | 264.7 | 15 | 193812.972 | 0 | 0 | 0 | 193812.972 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2019 | РО
24 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 97 | 1969 |  | камень | 2 | 2 | 529.1 | 529.1 | 502.3 | 33 | 353364.726 | 0 | 0 | 0 | 353364.726 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2019 | РО
25 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, 4 | 1976 |  | кирпич | 4 | 2 | 2556 | 1690.8 | 1690.8 | 100 | 736102.44 | 0 | 0 | 0 | 736102.44 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2019 | СС
26 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 54 | 1959 |  | камень | 2 | 3 | 618 | 614 | 578.7 | 27 | 588082.62 | 0 | 0 | 0 | 588082.62 | 951.59 | 951.59 | 31 декабря 2019 | СС
27 | г. Верещагино, ул. Павлова, 30 | 1992 |  | кирпич | 5 | 4 | 3484.1 | 2815.8 | 2815.8 | 120 | 2326891.026 | 0 | 0 | 0 | 2326891.026 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2019 | СС
28 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 60 | 1968 |  | кирпич | 3 | 2 | 901.4 | 802.5 | 802.5 | 28 | 857763.226 | 0 | 0 | 0 | 857763.226 | 951.59 | 951.59 | 31 декабря 2019 | СС
29 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 67а | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 456 | 456 | 403,2 | 22 | 304544.16 | 0 | 0 | 0 | 304544.16 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2019 | СС
30 | г. Верещагино, ул. Советская, 96 | 1983 |  | кирпич | 5 | 1 | 893.8 | 800.4 | 800.4 | 72 | 596933.268 | 0 | 0 | 0 | 596933.268 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2019 | СС
Итого на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 15561.3 | 11658.5 | 15180.5 | 859 | 16450165.2563 | 0 | 0 | 0 | 16450165.2563 | X | X | X | X
1 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 12 | 1954 |  | камень | 2 | 3 | 590,2 | 548,3 | 548.3 | 33 | 963873.326 | 0 | 0 | 0 | 963873.326 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2020 | РО
2 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 18 | 1955 |  | камень | 2 | 3 | 718.8 | 632.1 | 632.1 | 39 | 1173893.844 | 0 | 0 | 0 | 1173893.844 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2020 | РО
3 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 3 | 1956 |  | камень | 2 | 2 | 813,41 | 811,6 | 758.5 | 39 | 1328404.2733 | 0 | 0 | 0 | 1328404.2733 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2020 | РО
4 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 20 | 1957 |  | камень | 2 | 2 | 878.6 | 814.1 | 756.6 | 52 | 1434868.018 | 0 | 0 | 0 | 1434868.018 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2020 | РО
5 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 1961 |  | крупноблочный | 2 | 2 | 503,8 | 445,7 | 357.1 | 39 | 145089.362 | 0 | 0 | 0 | 145089.362 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
6 | г. Верещагино, ул. Павлова, 22а | 1961 |  | камень | 2 | 2 | 454.2 | 454.2 | 453.1 | 28 | 130805.058 | 0 | 0 | 0 | 130805.058 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
7 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 8 | 62666.624 | 0 | 0 | 0 | 62666.624 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
8 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 12 | 1961 |  | дерево | 2 | 1 | 330.4 | 330.4 | 330.4 | 19 | 95151.896 | 0 | 0 | 0 | 95151.896 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
9 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 14 | 1961 |  | дерево | 2 | 1 | 362 | 334 | 285.2 | 19 | 104252.38 | 0 | 0 | 0 | 104252.38 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
10 | г. Верещагино, ул.Ленина, 35 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 655.7 | 616 | 616 | 27 | 188835.043 | 0 | 0 | 0 | 188835.043 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
11 | г. Верещагино, ул.Ленина, 47 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 696.1 | 643.6 | 643.6 | 29 | 200469.839 | 0 | 0 | 0 | 200469.839 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
12 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 16 | 1962 |  | дерево | 2 | 1 | 353.2 | 326 | 277.5 | 23 | 101718.068 | 0 | 0 | 0 | 101718.068 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
13 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 349,6 | 263,3 | 250.3 | 12 | 100681.304 | 0 | 0 | 0 | 100681.304 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
14 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 95 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 497.9 | 494.6 | 371.8 | 24 | 143390.221 | 0 | 0 | 0 | 143390.221 | 287.99 | 287.99 | 31 декабря 2020 | РО
15 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56а | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 446.3 | 444,1 | 424.5 | 25 | 135130.714 | 0 | 0 | 0 | 135130.714 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2020 | РО
16 | г. Верещагино, ул. Южная, 3 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 290.2 | 290.2 | 264.7 | 15 | 87866.756 | 0 | 0 | 0 | 87866.756 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2020 | РО
17 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5б | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 555,90 | 555,90 | 505.7 | 24 | 168315.402 | 0 | 0 | 0 | 168315.402 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2020 | РО
18 | г. Верещагино, ул. Строителей, 98 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 433.3 | 433.3 | 430.3 | 19 | 289383.738 | 0 | 0 | 0 | 289383.738 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2020 | РО
19 | г. Верещагино, ул. Ульяновская, 144 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 520.9 | 520.9 | 495.3 | 28 | 157718.102 | 0 | 0 | 0 | 157718.102 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2020 | РО
20 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 1 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 530.3 | 474.7 | 474.7 | 18 | 354166.158 | 0 | 0 | 0 | 354166.158 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2020 | РО
21 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 3 | 1969 |  | кирпич | 2 | 3 | 960.9 | 874.7 | 874.7 | 40 | 932687.976 | 0 | 0 | 0 | 932687.976 | 970.64 | 970.64 | 31 декабря 2020 | РО
22 | с. Вознесенское, ул. Ленина, 42 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 331.2 | 255.9 | 255.9 | 28 | 221195.232 | 0 | 0 | 0 | 221195.232 | 667.86 | 667.86 | 31 декабря 2020 | РО
23 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 83 | 1970 |  | кирпич | 2 | 1 | 920.7 | 639.3 | 547.6 | 87 | 893668.248 | 0 | 0 | 0 | 893668.248 | 970.64 | 970.64 | 31 декабря 2020 | РО
24 | г. Верещагино, ул. Фрунзе, 86 | 1970 |  | кирпич | 3 | 3 | 1367,3 | 1142,8 | 1102.1 | 54 | 413991.094 | 0 | 0 | 0 | 413991.094 | 302.78 | 302.78 | 31 декабря 2020 | РО
25 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56 | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 620 | 559.8 | 559.8 | 30 | 1012540.6 | 0 | 0 | 0 | 1012540.6 | 1633.13 | 1633.13 | 31 декабря 2020 | СС
26 | г. Верещагино, ул.Октябрьская, 68 | 2010 |  | кирпич | 5 | 6 | 5343 | 2747.1 | 2747.1 | 100 | 5609401.98 | 0 | 0 | 0 | 5609401.98 | 1049.86 | 1049.86 | 31 декабря 2020 | СС

## Форма 2 Виды ремонтов
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
Форма 2
N п/п | Адрес МКД
|  | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по МО |  | 40860353.2492 | 4386752.9639 | 10816527.002 | 0 | 3865985.862 | 0 | 882471.422 | 0 | 0 | 10335.9 | 19462770.15 | 0 | 0 | 1405.63 | 1445845.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033
Итого на 2018 год |  | 8381881.545 | 1119561.132 | 2231854.55 | 0 | 956058.124 | 0 | 731717.26 | 0 | 0 | 1482.7 | 3342690.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009
1 | г, Верещагино, ул. 50 Лет Октября, 85 | 921248.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,1 | 921248.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003
2 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, 87 | 998790.288 | 149726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9 | 849064.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
3 | п. Кукетский ул.Октябрьская, 1 | 943654.144 | 141460.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.2 | 802193.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
4 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 51 | 906000.192 | 135816.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 770184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
5 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 6а | 218354.018 | 218354.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 8 | 193644.476 | 193644.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 10 | 110588.16 | 110588.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 12 | 169971.698 | 169971.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Верещагино, ул. О.Кошевого, 22 | 148816.37 | 0 | 0 | 0 | 148816.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 152540.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152540.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 65884.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65884.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Верещагино, ул. Энергетиков, 5 | 329776.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329776.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 39 | 183514.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183514.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Верещагино, ул. Ленина, 47 | 210765.158 | 0 | 0 | 0 | 210765.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 233483.856 | 0 | 233483.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Верещагино, ул. Ленина, 41 | 656346.768 | 0 | 451606.93 | 0 | 204739.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
17 | г. Верещагино, ул. Ленина, 51 | 664500.144 | 0 | 457216.96 | 0 | 207283.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
18 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, 41 | 184453.576 | 0 | 0 | 0 | 184453.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Верещагино, ул. Ленина, 37 | 445462.62 | 0 | 445462.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40 | 321441.018 | 0 | 321441.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 322643.166 | 0 | 322643.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2019 год |  | 16028306.4479 | 1994132.0369 | 6463281.946 | 0 | 1377194.82 | 0 | 150754.162 | 0 | 0 | 1292.8 | 4597097.64 | 0 | 0 | 1405.63 | 1445845.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
1 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 6а | 873071.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.6 | 873071.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
2 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 6а | 1238239.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.2 | 1238239.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
3 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 8 | 1098116.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,4 | 1098116.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
4 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 10 | 627121.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 627121.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 18 | 207007.212 | 207007.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 3 | 234253.9459 | 234253.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 20 | 253028.014 | 253028.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Верещагино, ул. Ленина, 36 | 112719.286 | 112719.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 14 | 231342.367 | 231342.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Верещагино, ул. Ленина, 38 | 78131.687 | 78131.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Верещагино, ул. О.Кошевого, 22 | 141547.085 | 141547.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 95 | 150754.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150754.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 18 | 120415.606 | 0 | 0 | 0 | 120415.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 91 | 146273.018 | 0 | 0 | 0 | 146273.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Верещагино, ул. Ленина, 43 | 2148996.96 | 0 | 1478642.04 | 0 | 670354.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71 | 448047.424 | 0 | 308284.18 | 0 | 139763.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
18 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 58а | 434264.336 | 0 | 298800.57 | 0 | 135463.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
19 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5а | 164924.266 | 0 | 0 | 0 | 164924.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 71а | 760548.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,7 | 760548.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001
21 | г. Верещагино, ул. Лермонтова, 40а | 303943.086 | 0 | 303943.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56а | 298065.918 | 0 | 298065.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | г. Верещагино, ул. Южная, 3 | 193812.972 | 0 | 193812.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 97 | 353364.726 | 0 | 353364.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, 4 | 736102.44 | 736102.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 54 | 588082.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 588082.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Верещагино, ул. Павлова, 30 | 2326891.026 | 0 | 2326891.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 60 | 857763.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.63 | 857763.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 67а | 304544.16 | 0 | 304544.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Верещагино, ул. Советская, 96 | 596933.268 | 0 | 596933.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2020 год |  | 16450165.2563 | 1273059.795 | 2121390.506 | 0 | 1532732.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560.4 | 11522982.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027
1 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 12 | 963873.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,2 | 963873.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
2 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 18 | 1173893.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.8 | 1173893.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004
3 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 3 | 1328404.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813,41 | 1328404.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033
4 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 20 | 1434868.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.6 | 1434868.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
5 | г. Верещагино, ул. О. Кошевого, 24 | 145089.362 | 145089.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Верещагино, ул. Павлова, 22а | 130805.058 | 130805.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Верещагино, ул. Свердлова, 16а | 62666.624 | 62666.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 12 | 95151.896 | 95151.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 14 | 104252.38 | 104252.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Верещагино, ул.Ленина, 35 | 188835.043 | 188835.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Верещагино, ул.Ленина, 47 | 200469.839 | 200469.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Верещагино, ул. Урицкого, 16 | 101718.068 | 101718.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Верещагино, ул. Южная, 1 | 100681.304 | 100681.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, 95 | 143390.221 | 143390.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56а | 135130.714 | 0 | 0 |  | 135130.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Верещагино, ул. Южная, 3 | 87866.756 | 0 | 0 | 0 | 87866.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 5б | 168315.402 | 0 | 0 | 0 | 168315.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Верещагино, ул. Строителей, 98 | 289383.738 | 0 | 289383.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Верещагино, ул. Ульяновская, 144 | 157718.102 | 0 | 0 | 0 | 157718.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 1 | 354166.158 | 0 | 354166.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | с. Вознесенское, ул. 1 Мая, 3 | 932687.976 | 0 | 641746.68 | 0 | 290941.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
22 | с. Вознесенское, ул. Ленина, 42 | 221195.232 | 0 | 221195.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002
23 | г. Верещагино, ул. К.Маркса, 83 | 893668.248 | 0 | 614898.7 | 0 | 278769.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
24 | г. Верещагино, ул. Фрунзе, 86 | 413991.094 | 0 | 0 | 0 | 413991.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | г. Верещагино, ул. Мичурина, 56 | 1012540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1012540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Верещагино, ул.Октябрьская, 68 | 5609401.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343 | 5609401.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 3 Показатели
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному
|  |  |  | ремонту общего имущества многоквартирных домов | [7 empty] | Форма 3
Наименование муниципального района/ городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по МО | 42782.8 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40860353.2492 | 40860353.2492
Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | 6687.7 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381881.545 | 8381881.545
Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | 20533.8 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028306.4479 | 16028306.4479
Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | 15561.3 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16450165.2563 | 16450165.2563