## НОК_таблица-Для устранения
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам общего образования, в Пермском крае в 2020 году
№ | Муниципалитет (МР/ГО) | Название ОО | Пункт | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[8 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
248 | ГО Верещагино | МБОУ "ВЕРЕЩАГИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ" | 1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить актуализацию информации на информационных стендах | 2021-09-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте не соответствует установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | Получателей услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворены в целом условиями оказания услуг в организации. | Провести опрос родителей, устранить выявленные проблемы. | 2021-09-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Получатели услуг не гототвы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Провести опрос родителей, устранить выявленные проблемы. | 2021-09-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей | 2021-09-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации. | Актуализировать информацию и обновить информационные стенды | 2021-07-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Провести мониторинг, обновить и актуализировать информацию на сайте | 2021-07-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
|  |  | 5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Получатели услуг не удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг/ | Провести опрос родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг и обеспечить их устранение. | 2021-09-01 | Петрова Диана Ивановна, директор
249 | ГО Верещагино | МБОУ "ВЕРЕЩАГИНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ" | 1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте организации нет или не достаточно информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Провести мониторинг сервисов обратной связи, разместить анкету для потребителей услуг | 2021-07-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
|  |  | 4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | Получателей услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
|  |  | 5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворены в целом условиями оказания услуг в организации. | Провести опрос родителей, устранить выявленные проблемы. | 2021-09-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
|  |  | 2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы. | Получатели не удовлетворенны комфортностью предоставления услуг организацией. | Обеспечить комфортность предоставления услуг | 2021-09-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
|  |  | 4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими оказание услуги при обращении в организацию | 2021-09-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
|  |  | 1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Провести мониторинг, обновить и актуализировать информацию на сайте | 2021-07-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
|  |  | 5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Получатели услуг не удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг/ | Провести опрос родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг и обеспечить их устранение. | 2021-09-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
|  |  | 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | Помещения организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудовать входные группы пандусами, приобрести сменные кресла-коляски при наличии маломобильных групп, создать условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01 | Макарова Ирина Владимировна, директор
250 | ГО Верещагино | МБОУ "ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | 3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | В организации нет условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Установить надписи, иную текстовую и графическую информацию шрифтом Брайля. Проверить версию сайта для слабовидящих. Провести инструктаж сотрудников, сопровождающих инвалидов. | 2022-04-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | Получателей услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворены в целом условиями оказания услуг в организации. | Провести опрос родителей, устранить выявленные проблемы. | 2021-09-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. | Получатели не удовлетворенны доступностью услуг для инвалидов. | Проанализировать условия доступности для инвалидов. Разработать план мероприятий | 2021-09-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы. | Получатели не удовлетворенны комфортностью предоставления услуг организацией. | Обеспечить комфортность предоставления услуг | 2021-09-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими оказание услуги при обращении в организацию | 2021-09-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей | 2021-09-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации. | Актуализировать информацию и обновить информационные стенды | 2021-07-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Провести мониторинг, обновить и актуализировать информацию на сайте | 2021-07-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор
|  |  | 5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Получатели услуг не удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг/ | Провести опрос родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг и обеспечить их устранение. | 2021-09-01 | Артемова Ольга Валентиновна, директор