УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации Верещагинского муниципального района

от 27.06.2016 №329

**План мероприятий («дорожная карта») по улучшению**

**ключевых показателей инвестиционного климата в Верещагинском муниципальном районе**

| **№№** | **Наименование****мероприятия** | **Результат реализации мероприятия** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственныйза реализацию мероприятия** | **Ключевые****показатели****эффективности** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Регистрация предприятий** |
|  | **Направление А «Регуляторная среда»***Показатель А1 Эффективность процедур по регистрации предприятий* [[1]](#footnote-1) |
| 1.1 | Размещение в доступной форме на официальных сайтах органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) актуальнойинформации по вопросам регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей[[2]](#footnote-2) | Повышение уровня информирования заявителей, обеспечение прозрачности процедур регистрации предприятий | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | На официальном сайте ОМСУ размещена информация | Да |  |
| 1.2. | Проведение бесплатных обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и т.п.) для заинтересованных СМСП по вопросам прохождения процедур регистрации предприятий, типовым ошибкам, повышению качества предоставления услуги | Повышение качества обслуживания СМСП, сокращение числа ошибок при подготовке и приеме документов на регистрацию, уровня компетенции в вопросах регистрации | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Количество проведенных мероприятий | Не менее 3 в год  |  |
| 2 | **Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство (в части деятельности муниципальных образований)** |
|  | *Показатель А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»*Возможные ключевые показатели эффективности для раздела:Доля предоставленных муниципальных услуг «выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», по результатам которых приняты положительные решения (выданы документы, совершенны действия), %Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на использование земельного участка» непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, или через подведомственную организацию, дней |
| 2.1 | Проработка вопроса сокращения сроков выдачи разрешения на строительство для особо важных объектов муниципального образования (в том числе строительство объектов, предусмотренных в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов) Пермского края за счет приоритетной обработки запросов по подобным проектам, первоочередного рассмотрения запросов | Внесение измененийв административныерегламенты оказаниягосударственныхи муниципальных услуг  | январь 2016 г. | декабрь 2017 г. | Управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района (далее – УИОиИ)Администрация Верещагинского городского поселения | Сокращение сроков административных процедур, в том числе сроков прохождения государственной экспертизы проектной документации для приоритетных объектов на территории МО | в 2 раза  |  |
| 2.2 | Аудит административных регламентов ОМСУ, связанныхс получением разрешения на строительство, на предмет наличия излишних процедур, согласований | Определение избыточных процедур связанныхс выдачей разрешений на строительствоСокращениеадминистративных процедур и сроков в сфере строительства | январь 2016 г. | декабрь 2017 г. | УИОиИ Администрация Верещагинского городского поселения | Процент проверенных административных регламентов | Не менее 50% |  |
| 2.3 | Размещение полной и актуальной информации по вопросам прохождения процедур, связанныхс получением разрешительных документов в сфере строительства,в понятной и доступной форме на сайтах администраций ОМСУ, на портале государственных и муниципальных услуг[[3]](#footnote-3) | Повышение информированностии доступности бизнес-сообщества о процедурах по выдаче разрешений на строительство,о предоставлении муниципальных услугв сфере строительства. | 2016 г. | постоянно | УИОиИ Администрация Верещагинского городского поселения | Актуальная и полная информация об административных процедурах по выдаче разрешений на строительство на сайте ОМСУ.Количество публикаций в СМИ. | 100% Не менее 2 публикаций в год |  |
| 2.4 | Актуализация документов территориального планирования, внесение изменений в Схемутерриториального планирования МО | Откорректированная Схематерриториальногопланирования МО Пермского края | 2016 г. | постоянно | УИОиИ | Актуализированная Схема территориального планирования муниципального образования | % МО, имеющих актуальные СТП  |  |
| 2.5 | Постоянная информационно- разъяснительная работа с застройщиками, пользователями муниципальных услуг в сфере строительства;Организация консультирования СМСП на местах приема-выдачи разрешений на строительство; Организация «горячей линии» по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, рассмотрению фактов нарушений установленных процедури жалоб на действия должностных лиц | Повышение уровня информированности застройщиков.Снижение числа отказов, уменьшение количества ошибок при подготовке пакета документов, подаваемых для получения разрешения на строительство | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения | Снижение доли отказов в выдаче разрешения на строительство и возврата документов по причине неправильного заполнения;Количество проведенных прямых линий | Не более 15%;Не менее 2-х прямых линий в год |  |
| 2.6 | Ведение аудита (мониторинга) качества предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений в сфере строительства, с привлечением представителей делового сообщества (пользователи услуги за последние 12 месяцев);Проведение опросов, анкетирования, сбор обратной связи. | Улучшение качества предоставляемых услуг при регистрации предприятий, контроль сроков админ. процедур предоставления услуги, анализ эффективности процедур, систематизация ошибок и причин отказов в выдаче разрешений | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения | Сокращение среднего времени выдачи разрешений на строительство, Уменьшение количества админ. процедур  | В 2 разаНе более 5 |  |
| 3. | **Механизмы поддержки инвестора и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** **Показатели группы Б « Институты для бизнеса»** |
|  | *Показатель Б1 «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса**Показатель Б3 «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса»* |
| 3.1. | Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата | Создание системы взаимодействия с инвесторами | в течение 2015 г. | до 31.12.2015 г. | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Количество внедренных пунктов стандарта | 12 |  |
| 3.2. | Формирование перечня инвестиционных площадок | Реестр инвестиционных площадок | 2016 г. | постоянно | Количество инвестиционных площадок | не менее 2 |  |
| 3.3. | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Перечень инвестиционных проектов, принятых к сопровождению | 2016 г. | постоянно | Количество инвестиционных проектов | не менее 3 |  |
| 3.4. | Мероприятия по прямому привлечению инвесторов | Увеличение объем инвестиций, количество реализуемых на террритории инвестиционных проектов | 2016 г. | постоянно | Количество встреч (инвестиционных предложений) с потенциальными инвесторами | Не менее 2 |  |
| 4. | **Эффективность института оценки регулирующего воздействия**  |
|  | *Показатель Б1.2 «Оценка регулирующего воздействия органов власти»* |
| 4.1.  | Определение уполномоченного органа по ОРВ | Утверждение постановлением муниципального образования | в течение 2015 года | до 31.12.2015 | Глава муниципального образования | Наличие органа по ОРВ | Не менее 1 | Не требуется |
| 4.2. | Разработка и утверждение Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | Принятие нормативного правового акта муниципального образования, которым утвержден порядок. | в течение 2015 года  | до 31.12.2015 | Глава муниципального образования | Наличие нормативного правового акта | 1 | Не требуется |
| 4.3. | Разработка и утверждение Порядка проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов | Принятие нормативного правового акта муниципального образования, которым утвержден порядок | в течение 2015 года  | до 31.12.2015 | Глава муниципального образования | Наличие нормативного правового акта | 1 | Не требуется |
| 4.4. | Создание раздела по ОРВ на официальном сайте муниципального образования Пермского края | Создание информационного ресурса для проведения публичных консультаций и размещения информации по ОРВ | в течение 2015 года | до 31.12.2015 | Глава муниципального образования | Наличие информационного ресурса | 1 | Осуществление техподдержки |
| 4.5. | Заключение Соглашенияо взаимодействии с предпринимательским сообществом при проведении оценки регулирующего воздействия | Соглашение с представителями бизнеса, общественными организациями и ассоциациями муниципального образования | в течение 2015 года | 2016 год | Глава муниципального образования | Наличие Соглашения  | Подписание в установленный срок | Не требуется |
| 4.6. | Создание коллегиального органа по вопросам оценки регулирующего воздействия при Главе муниципального образования - Консультативный совет | Создание коллегиального органа по ОРВ в муниципальном образовании | с 2015 года | 2016 год | Глава муниципального образования | Наличие коллегиального органа по ОРВ | Заседания коллегиального органа по ОРВ не менее одного раза в полугодии | Не требуется |
| 4.7. | Утверждение плана по популяризации института ОРВ в ОМСУ | Утверждение плана популяризации | с 1 января 2016 | ежегодно | Глава муниципального образования | Утверждение в установленный срок и реализация плана | Утверждение плана (не менее трёх мероприятий в год) | Не требуется |
| 4.8. | Утверждение плана экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов | Утверждение планаэкспертизы МНПА | с 1 января 2016 | ежегодно | Глава муниципального образования | Утверждение в установленный срок и реализация плана | Наличие плана экспертизы | Не требуется |
| 4.9. | Участие специалистов муниципального образования в конференциях, ВКС и семинарах (указать дату, наименование и тему мероприятия) по вопросам ОРВ | Участие в краевых мероприятиях по ОРВ | с 1 января 2016 | ежегодно | Глава муниципального образования | Участие менее 1 раза в год | Участие в мероприятиях (не менее 1 раза в год) | Не требуется |
| 4.10 | Организация и проведение мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов) для предпринимателей  | Организация и проведение муниципальным образованием мероприятий по вопросам ОРВ  | с 2015 года | ежегодно | Глава муниципального образования | Не менее двух мероприятий в год | Проведение мероприятий не менее двух в год  | Не требуется |
| 5.  | **Сокращение административного давления на бизнес** |
|  | *Показатель Б2 Административное давление на бизнес* |
| 5.1 | Проведение ОМСУ постоянной информационной кампании для предпринимателей[[4]](#footnote-4) | Повышение уровня информированности ЮЛ и ИП в вопросах защиты прав и интересов при осуществлении государственного контроля (надзора), о порядке действий и обжалований в случае административного давления, проявления фактов коррупции.  | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Размещение актуальных информационно -методических материалов на официальном сайте ОМСУ, наличие планов проведения проверок КНО, полезных ссылок, баннеров, телефонов доверия и т.п.Снижение доли компаний, столкнувшихся с административным давлением со стороны органов власти, естественных монополий.Снижение количества проверок | 100% наличие необходимого контентаДо 15%До 0,05 шт./год |  |
| 5.2 | Проведение ОМСУ совещаний, семинаров, «круглых столов», «дней открытых дверей» с представителями делового сообщества по вопросам защиты прав и законных интересов СМСП, с приглашением представителей контролирующих органов и представителей бизнеса, а также Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, сотрудников городских и районных прокуратур. | Повышение уровня информированности СМСП | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Количество проведенных мероприятий | Не менее 2в год |  |
| 6. | **Качество и доступность транспортной инфраструктуры**  |
| 6.1 | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения к транспортно-эксплуатационным показателям, соответствующим нормативным и допустимым требованиям (Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству а/д местного значения)  | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрации поселений Верещагинского муниципального района | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 56% | Достаточный объем дорожных фондов органов местного самоуправления |
| 7. | **Совершенствование процедур по регистрации прав собственности на недвижимое имущество и постановки на кадастровый учет** |
|  | *Показатель А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности* |
| 7.1 | Совершенствование административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере управления имуществом и земельных отношений | Сокращение сроков и повышение качества услуг по:постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет;регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Декабрь 2015 | Постоянно | УИОиИАдминистрации поселений Верещагинского муниципального района | Внесение изменений в административные регламенты в части сокращения сроков предоставления муниципальных услуг, подготовке проектов межевания территорий | По фактическому количеству | Не требуется |
| 7.2 | Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Сокращение сроков и повышение качества услуг по:постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет;регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Сентябрь 2015 | Постоянно | Администрация Верещагинского муниципального районаАдминистрации поселений Верещагинского муниципального района | Увеличение количества межведомственных запросов, предоставленных в электронном виде посредством портала «Государственные услуги» | - | Не требуется |
| 7.3 | Минимизация сроков обработки межведомственных запросов | Сокращение сроков и повышение качества услуг по:постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет;регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Сентябрь 2015 | Постоянно | Администрация Верещагинского муниципального районаАдминистрации поселений Верещагинского муниципального района | Сокращение срока предоставления информации по межведомственным запросам органа кадастрового учета с 5 дней до 3 дней | До 3 дней | Не требуется |
| 7.4 | Усиление контроля за качеством информации по межведомственным запросам органа кадастрового учета | Сокращение сроков и повышение качества услуг по:постановке объекта недвижимого имущества (в том числе земельного участка) на государственный кадастровый учет;регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Сентябрь 2015 | постоянно | Администрация Верещагинского муниципального районаАдминистрации поселений Верещагинского муниципального района | Доля ответов по межведомственным запросам органа кадастрового учета[[5]](#footnote-5),  | 100 % | Не требуется |
| 8. | *Показатель В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования* |
| 8.1 | Создание рабочей группы по оптимизации предоставления муниципальных услуг, прохождения административных разрешительных процедур в сфере земельных отношений, под руководством главы муниципального образования | Разработка системы мер по оптимизации прохождения административных процедур, их упрощению. Внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешительной документации, документации по планировке территории.Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений. | 2017 г. | постоянно | Администрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Подготовка и согласованиерабочей группой предложений по оптимизации админ. процедур по выдаче разрешительных документов на выделение земельных участков;Сокращение сроков выдачи разрешительных документов; Упрощение процедур выделения земельных участков. | До 5 рабочих дней |  |
| 8.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы с заявителями муниципальных услуг, предоставление им полной и актуальной информации о порядке прохождения промежуточных процедур при подготовке пакета документов для подачи заявления на регистрацию прав собственности на недвижимое имущество и постановки на кадастровый учет[[6]](#footnote-6) | Повышение уровня информированности юридических лиц и ИП, получающих услугу по регистрации прав собственности на недвижимое имущество и постановке на кадастровый учет (в частиполучения кадастровогопаспорта) на этапе «до подачи заявлений и пакета документов» в Управление Росреестра, и его терр. отделения, в МФЦ | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Сокращение количества отказов, повышение качества и эффективности процедуры предоставления муниципальных услуг |  |  |
| 8.3 | Внесение изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в части сокращения сроков, исключения избыточных процедур и согласований. | Оптимизация процедурыподготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ);Сокращение сроков админ. процедуры подготовки ГПЗУ  | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения  | Сокращение сроков процедуры подготовки ГПЗУ, дней | До 10 дней |  |
| 8.4 | Формирование предложений по сокращению общего срока предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешительных документов (необходимых для формирования пакета документов, подаваемых на регистрацию прав собственности на недвижимое имущество) по выделению земельных участков, в том числе за счет сокращения максимальных сроков реализации отдельных процессов, параллельного их исполнения или исключения  | Сокращение сроков разрешительных процедур, проводимых на муниципальном уровне (включая процедуры от предоставления земельного участка для строительства до регистрации права собственности на построенный объект капитального строительства) | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения  | Сформирован упрощенный порядок прохождения процедур, связанных с обращениями в органы власти, сокращающий сроки процедур государственных (государственный кадастровый учет выбранного земельного участка), муниципальных (выбор земельного участка для строительства и предоставление земельного участка для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования места размещения объекта, организация торгов) и иных услуг (межевание и независимая оценка).  |  |  |
| 8.5 | Внедрение электронногодокументооборота в ходе оказаниямуниципальных услуг по предоставлению земельных участков, регистрации договоров аренды недвижимого имущества (земельные участки, здания, строения, ОКС)  | Действующий в ОМСУ электронный документооборот | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Сокращениесроков административных процедур (межевание, постановка на кадастровый учет,независимая оценка земельного участка, подготовка постановления о предоставлении или организация торгов, подготовка договора аренды и т. п.) | До 10 дней |  |
| 8.6 | Разработка и внедрение в МО типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача правоустанавливающих документов в связи с предоставлением земельных участков» | Упрощение процедур выдачи разрешительной документации на выделение земельных участков, сокращение сроков предоставления земельных участков, регистрации договоров аренды недвижимого имущества. | 2016 г. | 2017 г. | Администрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Сокращениесроков административных процедур, проводимых на муниципальном уровне. | До 10 дней |  |
| 8.7 | Включение процедуры поподготовке градостроительного плана земельного участка в состав процедуры по подготовке земельного участка к торгам | Подготовка ГПЗУ проводится на стадии подготовки земельного участка к торгам | 2016 г. | 2017 г. | Администрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Сокращениесроков процедур по подготовке разрешительных документов по выделению земельных участков;Сокращениеколичества админ.процедур | До 5 дней |  |
| 8.8 | Осуществление сопровождения документов, консультация заявителей, контроль исполнения сроков прохождения документов с момента подачи до заключения договора аренды, анализ этапов формирования земельных участков, внесение предложений по оптимизации сроков оказания муниципальных услуг, связанных с оформлением прав на земельные участки;  | Упрощение админ. процедур, проводимых на муниципальном уровне, в сфере имущественных и земельных отношений.Сокращение сроков предоставления земельных участков, регистрации договоров аренды | 2016 г. | 2017 г. | Администрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) |  |  |
| 8.9 | Размещение информационного сообщения на стенде функционального органа администрации МО о возможности подачи заявления о государственной регистрации договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности органом местного самоуправления. | Сокращение финансовых издержек на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления | 2016 г. | 2017 г. | Администрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Количество договоров аренды муниципального имущества, подаваемых на государственную регистрацию органами местного самоуправления |  |  |
| 8.10 | Использование СМИ (печатные издания, интернет-ресурсы, телевидение) для распространения информации среди населения о процедурах подготовки и выдачи правоустанавливающих документов в связи с предоставлением земельных участков, о местах приема и возможных способах подачи заявлений на регистрацию прав собственности, правилах подготовки документов, в том числе через филиалы и ТОСП Пермского краевого МФЦ  | Повышение уровня информированности населения правой грамотности в вопросах прохождения процедур по формированию земельных участков и регистрации прав собственности, в том числе по промежуточным этапам (до стадии подачи пакета документов на регистрацию прав в Управление Росреестра)  | 2016 г. | 2017 г. | Администрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Количество публикаций в СМИ | Не менее 5 в год |  |
| 9. | **Поддержка малого и среднего предпринимательства (организационная, инфраструктурная и информационная поддержка малого предпринимательства финансовые и нефинансовые меры поддержки)** |
|  | *Показатель Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства* |
| 9.1. | Информирование ОМСУ населения о возможностях портала поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае цпп-пермь.рф[[7]](#footnote-7) | Расширение возможностей информационного обеспечения предпринимателей о существующих мерах государственной поддержки,повышение информированности СМСП о возможностях портала цпп-пермь.рф | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Полный охват всех интернет-ресурсов, связанныхс поддержкой СМСП на муниципальном уровне.Наличие интернет-ссылок на портал цпп-пермь.рф на сайтах ОМСУ, других муниципальных информационных систем, связанных с деятельностью СМСП | 100% |  |
| 9.2 | Размещение на постоянной основе информации на базе официальных сайтов администраций муниципальныхрайонов, муниципальных информационных систем, создание специализированных разделов (контента) для СМСП, предоставляющих возможность предпринимателям комплексно ознакомиться со всеми мерами поддержки МСП, действующими на государственном и муниципальном уровнях (финансовыми и нефинансовыми), объектами инфраструктуры поддержки и развития МСП в МО, постоянная актуализация имеющейся информации о мерах поддержки СМСП. | Информирование предпринимательской среды и населения о мерах поддержки предпринимателей (в том числе начинающих),Повышение доступности СМСП к актуальнойинформации по вопросамразвития района, форм ивидов государственных и муниципальных поддержки на местном уровне, в том числе по вопросам развития МСП | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Контент сформирован, содержит актуальную и полную информацию о действующих формах и видах поддержки малого предпринимательства | 100% |  |
| 9.3 | Информирование органами МСУ предпринимательской среды и населения о работе филиалов и ТОСП КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» с использованием различных каналов передачи информации (СМИ, Интернет-ресурсы, телевидение и др.) | Повышение информированности и доступа СМСП, действующих на территории муниципального района, кполучению государственных имуниципальных услуг через МФЦ | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) |  |  |
| 9.4 | Организация и проведение конференций,семинаров, «круглых столов»по актуальнымвопросам поддержки предпринимательства  | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих инструментах финансовой и нефинансовой поддержки | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Количество проведенныхмероприятий | Не менее 5 в год  |  |
| 10. | *Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства**Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте РФ* |
| 10.1 | Формирование и ведение Перечнеймуниципального имущества муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Повышение уровняинформированности СМСП о находящихся вмуниципальнойсобственности объектахнедвижимости,предоставляемых в арендуСМСП, а также снижениерисков СМСП прииспользованиипредоставленного в арендунедвижимого имущества | 2016 г. | постоянно | УИОиИ | Перечень муниципального имущества сформирован,регулярноактуализируется | 100% |  |
| 10.2 | Формирование и поддержание в актуальномсостоянии информации о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и которые могут быть предоставлены хозяйствующим субъектам (в том числе СМСП) для различных целей | Повышениеинформированности СМСПо предлагаемых кпредоставлению земельныхучастках и обеспечениепрозрачности при реализациимуниципальнымрайоном полномочий пораспоряжению земельнымиучастками | 2016 г. | постоянно | Администрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Информация оземельных участкахрегулярноактуализируется иразмещается наофициальном сайтемуниципального района | 100% |  |
| 10.3 | Актуализация и внесение измененийв административные регламенты предоставления в аренду субъектам МСП имущества, находящегося в собственности муниципального района Пермского края, иземельных участков, государственнаясобственность на которые не разграничена. | Упрощение процедурыполучения арендныхплощадей и земельных участков, предоставляемыхмуниципальнымрайоном Пермского края субъектам МСП | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Актуальный и понятный СМСП админ. регламент | 100% |  |
| 10.4 | Размещение на официальном сайте ОМСУ, других информационных источниках информации о процедурах получения арендных площадей в понятной и доступной форме. | Повышение уровняинформированности СМСП  | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | Информация размещена | 100% |  |
| 10.5 | Организация опроса СМСП о прозрачности, понятности и доступности, а также сроках прохождения процедур получения арендных площадей | Оптимизация процесса и сроков получения СМСП арендных площадей | 2016 г. | постоянно | УИОиИАдминистрация Верещагинского городского поселения Администрации сельских поселений | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) |  |  |
| 11 | *Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства* |
| 11.1 | Повышение информированности СМСП о реализации мер финансовой поддержки в крае, способах и условиях получения льготного финансового ресурса, о финансовой инфраструктуре края (Пермский гарантийный фонд, ПЦРП, сеть муниципальных фондов поддержкии развития предпринимательства), условиях получения гарантий, поручительств, выдачи микрозаймов, действующих процентных ставках и т.п[[8]](#footnote-8) | Повышение уровняинформированности СМСП о существующих программах микрокредитования, обанковских продуктах,условиях кредитования, финансовых инструментах Увеличение количестваСМСП, получившихмикрозаймы по льготнымпроцентным ставкам.Повышение доступностикредитных ресурсов. | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | КПЭ не установлен (мероприятие имеет организационный характер) |  |  |
| 11.2 | Привлечение бюджетных ассигнований изфедерального и краевого бюджетовна финансовую поддержку СМСП в рамках действующих муниципальных ведомственных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства.  | Увеличение количества субъектов МСП, действующих на территории МО, которым предоставлена поддержка в рамках муниципальных целевых программ по развитию предпринимательства. | 2016 г. | постоянно | Отдел экономического развития администрации Верещагинского муниципального района | Фактическое поступление в МО средств федерального икраевого бюджетов | 100% |  |

1. Система показателей указана в соответствии с направлениями Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Также возможно включение мероприятий по размещению информации о способах получения услуги, местах приема-выдачи документов, создание на сайтах специализированных разделов, окон обращений по вопросам регистрации предприятий, изготовление и тиражирование информационных и методических материалов в сфере регистрации предприятий (брошюр, пошаговых инструкций и т.п., создание спец. информационных стендов, информационных блоков на сайтах). [↑](#footnote-ref-2)
3. Предоставление СМСП возможности получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство в режиме онлайн; разработка информационных ресурсов и материалов, и их тиражирование в местах приема-выдачи разрешительных документов на строительство (брошюр, памяток, пошаговых инструкций, информационных стендов с образцами заявлений и перечнем необходимых документов, информационных блоков и сервисов на сайтах); использование СМИ для распространения информации о процедурах, связанных с получением разрешений на строительство. [↑](#footnote-ref-3)
4. информирование ОМСУ населения, в том числе через СМИ, интернет-ресурсы, по вопросам защиты прав и интересов СМСП при осуществлении государственного контроля (надзора),

- наличие на официальных сайтах ОМСУ баннеров «Сообщи о коррупции», «окон обращений» в случае проведения незаконных проверок и (или) нарушения норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- постоянное консультирование СМСП специалистами юридической службы администрации МО по вопросам защиты прав предпринимателей при проверках, проявлении административного давления;

- размещение в открытом доступе инф. метод. материалов по вопросам защиты прав СМСП (брошюры, памятки, порядки действий, перечень инстанций куда СМСП могут обратиться с обжалованием действий КНО, в случае проявления административного давления и т.д.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Подготовленных в соответствии с Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 г. № 71 [↑](#footnote-ref-5)
6. Размещение актуальной информации на сайте ОМСУ, разработка и тиражирование информационных материалов по предоставлению муниципальных услуг для СМСП в сфере земельно-имущественного комплекса и недвижимости, проведение обучающих семинаров, круглых столов и т.п.); проведение прямых телефонных линий с предпринимателями по вопросам регистрации прав собственности на недвижимое имущество и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. [↑](#footnote-ref-6)
7. Посредством - размещения на официальных сайтах ОМСУ, на сайтах общественных организаций, представляющих интересы малого предпринимательства, других муниципальных информационных системах информации о возможностях портала цпп-пермь.рф, презентационной информации о портале;

- постоянного очного и заочного консультирования субъектов МСП специалистами профильных подразделений администраций МО;

- размещения на сайтах ОМСУ ссылок (баннера) на портал;

- создания на сайтах ОМСУ новостной ленты о возможностях портала,

- распространения в СМИ информации о возможностях портала цпп-пермь.рф [↑](#footnote-ref-7)
8. Реализуемые через различные каналы коммуникаций и передачи информации (СМИ, официальные сайты МО, муниципальные информационные системы, интернет-ресурсы объектов инфраструктуры поддержки МСП, общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, другие источники информации). [↑](#footnote-ref-8)