ПРОЕКТ

Приложение

к плану мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края до 2036 года на период 2022 – 2025 годов

План мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края до 2036 года на период 2022-2025 годов

| № | Наименование мероприятия, обеспечивающие достижение цели и задач социально – экономического развития Верещагинского городского округа | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя,  единица измерения | Плановое значение показателя | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| **А** | **Рост экономического потенциала** |  |  |  |  |  |  | |
| 1. | Цель: Развитие отраслей промышленности на основе использования ресурсного потенциала | | | | | | |  | | |
| 1.1 | Задача: Развитие отрасли «Обрабатывающие производства» | | | | | | |  | | |
| 1.1.1 | Увеличение производства готовой продукции, выполненных работ и услуг | Отдел экономического развития | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. | 4 509 | 4 590 | 4 696 | 4 700 | |
| 2. | Цель: Развитие производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий | | | | | | |  | | |
| 2.1 | Задача: Увеличение производства объема молока | | | | | | |  | | |
| 2.1.1 | Сохранение поголовья коров | Отдел сельского хозяйства | Поголовье коров, гол. | 4 674 | 4 926 | 5 921 | 6 213 | |
| 2.1.2 | Повышение продуктивности коров | Отдел сельского хозяйства | Продуктивность коров, кг/год | 6 098 | 6 103 | 6 120 | 6 346 | |
| 2.1.3 | Увеличение валового надоя молока | Отдел сельского хозяйства | Валовый надой молока, тонн | 28 501 | 30 063 | 36 239 | 39 430 | |
| 2.2 | Задача: Увеличение объема производства продукции растениеводства | | | | | | |  | | |
| 2.2.1 | Сохранение посевных площадей | Отдел сельского хозяйства | Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, га | 35 000 | 35 300 | 35 600 | 35 600 | |
| 2.2.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений; отдел сельского хозяйства | Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, % | 54,5 | 55,0 | 55,4 | 55,8 | |
| 2.2.3 | Повышение урожайности зерновых культур | Отдел сельского хозяйства | Урожайность зерновых культур, ц/га | 18 | 20 | 21 | 21 | |
| 3. | Цель: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | |  | | |
| 3.1 | Задача: Содействие в повышении уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |  | | |
| 3.1.1 | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах и программах поддержки | Отдел экономического развития | Количество получателей, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 3.2 | Задача: Популяризация предпринимательства на территории Верещагинского городского округа | | | | | | |  | | |
| 3.2.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 чел. населения, ед. | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | |
| 4. | Цель: Обеспечение развития сферы туризма | | | | | | |  | | |
| 4.1 | Задача: Формирование образа территории Верещагинского городского округа | | | | | | |  | | |
| 4.1.1 | Разработка и установка арт-объектов | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество установленных арт-объектов, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.2 | Задача: Развитие инфраструктуры туризма | | | | | | |  | | |
| 4.2.1 | Создание объектов туристской инфраструктуры | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество созданных объектов туристской инфраструктуры, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4.3 | Задача: Развитие туризма (разработка маршрутов, троп) | | | | | | |  | | |
| 4.3.1 | Разработка туристических маршрутов | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество разработанных туристических маршрутов, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Цель: Содействие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности округа | | | | | | |  | | |
| 5.1 | Задача: Улучшение инвестиционного климата на территории Верещагинского городского округа | | | | | | |  | | |
| 5.1.1 | Привлечение инвестиций в муниципальное образование | Сектор развития территории и инвестиционных проектов | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения,  тыс. руб. | 10,43 | 10,67 | 11,03 | 11,1 | |
| 5.1.2 | Наличие приоритетных инвестиционных проектов | Сектор развития территории и инвестиционных проектов | Количество приоритетных инвестиционных проектов, ед. | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| **В** | **Формирование благоприятного социального климата** | | | | | | |  | | |
| 1 | Цель: Обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов трудоспособного населения | | | | | | |  | | |
| 1.1 | Задача: Улучшение ситуации на рынке труда | | | | | | |  | | |
| 1.1.1 | Оказание содействия безработным гражданам в поиске новой работы, в государственной регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства или налогоплательщиков налога на профессиональный доход | Территориальный отдел по Верещагинскому городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского края | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,85 | |
| 1.2 | Задача: Соблюдение трудового законодательства, в том числе по своевременной выплате заработной платы и легализация трудовых отношений | | | | | | |  | | |
| 1.2.1 | Мониторинг динамики уровня заработной платы, легализация трудовых отношений | Отдел экономического развития | Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям, руб. | 36 009,0 | 36 838,0 | 37 799,0 | 38 707 | |
| 1.2.2 | Достижение средней заработной палаты педагогических работников общеобразовательных учреждений | Планово-экономический отдел | Исполнение целевого показателя по достижению средней заработной палаты педагогических работников общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2.3 | Достижение средней заработной палаты педагогических работников дополнительного образования | Планово-экономический отдел | Исполнение целевого показателя по достижению средней заработной палаты педагогических работников учреждений дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2. | Цель: Обеспечение конкурентоспособности образования Верещагинского городского округа и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности | | | | | | |  | | |
| 2.1 | Задача: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | | | | | | |  | | |
| 2.1.1 | Реализация образовательных программам на углубленном (профильном) уровне в рамках получения среднего общего образования | Отдел образования | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел. | 170 | 150 | 150 | 150 | |
| 2.2 | Задача: Предоставление дополнительного образования в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования | | | | | | |  | | |
| 2.2.1 | Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования | Отдел образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 2.3 | Задача: Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время в формах отдыха, оздоровления и занятости, организуемых муниципальными учреждениями Верещагинского городского округа, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, и санаторно-оздоровительных детских лагерях | | | | | | |  | | |
| 2.3.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Отдел образования | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2.4 | Задача: Реализация национального проекта «Образование» | | | | | | |  | | |
| 2.4.1 | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | Отдел образования | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, чел. | 1 755 | 1 755 | 1 800 | 1 800 | |
| 2.4.2 | Развитие обучающихся, занимающихся на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Отдел образования | Численность детей, обучающихся на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», чел. | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | |
| 2.4.3 | Предоставление услуг по присмотру, уходу за детьми, помощь в их образовании, используемые при отсутствии возможности предоставления места в детской дошкольной организации (замещающие механизмы: консультационный центр, служба ранней помощи, лекотека) | Отдел образования | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.5 | Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | |  | | |
| 2.5.1 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Отдел образования | Количество одаренных детей, чел. | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 3. | Цель: Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью | | | | | | |  | | |
| 3.1 | Задача: Привлечение, сохранение и укрепление кадрового потенциала | | | | | | |  | | |
| 3.1.1 | Укомплектование вакантных ставок врачей за счет целевого обучения и программы «Земский доктор», использования имеющихся для специалистов квартир | ГБУЗПК «ВЦРБ» | Укомплектованность врачами, % | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| 3.1.2 | Привлечение к работе средних медработников после целевого обучения в средних медзаведениях и по программе «Земских фельдшер» | ГБУЗ ПК «ВЦРБ» | Укомплектованность средним медперсоналом % | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 3.2 | Задача: Совершенствование материально – технического уровня учреждений здравоохранения | | | | | | |  | | |
| 3.2.1 | Создание условий для повышения доступности медицинской помощи | ГБУЗ ПК «ВЦРБ» | Количество построенных объектов, ед. | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3.3 | Задача: Развитие профилактического направления | | | | | | |  | | |
| 3.3.1 | Увеличение рождаемости населения | ГБУЗ ПК «ВЦРБ» | Коэффициент рождаемости, промилле | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | |
| 3.3.2 | Проведение ФГ-осмотров населения | ГБУЗ ПК «ВЦРБ» | Процент выполнения флюорографических осмотров, % | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 3.3.3 | Укрепление здоровья населения | ГБУЗ ПК «ВЦРБ» | Процент выполнения диспансеризации взрослого населения, % | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 3.3.4 | Проведение профилактических мероприятий среди населения, в том числе граждан «группы риска», об опасности алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, проведение добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию | Первый заместитель главы администрации городского округа | Количество мероприятий, ед. | 45 | 50 | 55 | 55 | |
| 3.4 | Задача: Снижение показателей смертности населения | | | | | | |  | | |
| 3.4.1 | Снижение общей смертности населения | ГБУЗ ПК «ВЦРБ» | Коэффициент смертности, промилле | 14,0 | 13,8 | 13,5 | 13,3 | |
| 4. | Цель: Развитие сферы культуры и молодежной политики | | | | | | |  | | |
| 4.1 | Задача: Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп | | | | | | |  | | |
| 4.1.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество посещений культурных мероприятий,  тыс. чел. | 595,60 | 649,74 | 758,03 | 974,62 | |
| 4.2 | Задача: Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников культуры и искусства | | | | | | |  | | |
| 4.2.1 | Повышение квалификации работников культуры и искусства (национальный проект «Культура») | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество работников повысивших свою квалификацию, чел. | 16 | 10 | 10 | 10 | |
| 4.3 | Задача: Создание оптимальных условий функционирования и развития учреждений культуры | | | | | | |  | | |
| 4.3.1 | Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество отремонтированных зданий и сооружений учреждений культуры, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4.3.2 | Укрепление и развитие материальной-технической базы учреждений культуры | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу, ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4 | Задача: Содействие социальному, культурному, духовному развитию населения | | | | | | |  | | |
| 4.4.1 | Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество посещений муниципальных библиотек, посещ. | 208 464 | 208 464 | 208 464 | 218 887 | |
| 4.4.2 | Удовлетворение потребностей населения в услугах по обеспечению доступа к музейным фондам | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество посещений муниципального музея, посещ. | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 19 110 | |
| 4.5 | Задача: Реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных объединений | | | | | | |  | | |
| 4.5.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество участников клубных формирований, чел. | 1 483 | 1 483 | 1 483 | 1 483 | |
| 4.6 | Задача: Выявление и поддержка молодых дарований, продвижение инициативной и талантливой молодежи | | | | | | |  | | |
| 4.6.1 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество участников мероприятий в возрасте от 14 до 25 лет, чел. | 6 350 | 6 400 | 6 400 | 6 500 | |
| 5 | Цель: Развитие физической культуры и массового спорта | | | | | | |  | | |
| 5.1 | Задача: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | |  | | |
| 5.1.1 | Организация занятий физической культурой и спортом | Отдел культуры, молодежи и спорта | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 50,4 | 54,8 | 56,4 | 56,4 | |
| 5.1.2 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры, молодежи и спорта | Доля граждан Пермского края, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», % | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| 5.2 | Задача: Строительство новых спортивных сооружений, развитие инфраструктуры существующих объектов физической культуры и спорта | | | | | | |  | | |
| 5.2.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов | Отдел культуры, молодежи и спорта | Количество оснащенных, установленных спортивных объектов, ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | | | | | | |  | | |
| 6.1 | Задача: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | |  | | |
| 6.1.1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Верещагинского городского округа | Планово-экономический отдел | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 83,3 | 85,7 | 85,7 | 91,67 | |
| **С** | **Рост качества среды жизнедеятельности** | | | | | | |  | | |
| 1 | Цель: Развитие коммунального хозяйства | | | | | | |  | | |
| 1.1 | Задача: Создание надежной системы теплоснабжения | | | | | | |  | | |
| 1.1.1 | Обеспечение технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых проведены мероприятия по техническому развитию, ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1.2 | Задача: Создание надежной системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | |  | | |
| 1.2.1 | Ремонт скважин и обустройство санитарных зон | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество скважин, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту и обустройству санитарных зон, ед. | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, м | 1 030 | 572 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | Реконструкция системы водоподготовки Верещагинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество ПСД с положительным заключением ГЭ/ Количество систем водоснабжения, в отношении которых проведены мероприятия по реконструкции, ед./ед. | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 1.2.4 | Реконструкция системы водоотведения Верещагинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество ПСД с положительным заключением ГЭ/ Количество систем водоотведения, в отношении которых проведены мероприятия по реконструкции, ед./ед. | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | |
| 1.3 | Задача: Увеличение доступности подключения к сети газопровода | | | | | | |  | | |
| 1.3.1 | Строительство распределительного газопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество вновь газифицированных населенных пунктов, ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Цель: Развитие жилищного хозяйства | | | | | | |  | | |
| 2.1 | Задача: Обеспечение населения округа доступным и комфортным жильем | | | | | | |  | | |
| 2.1.1 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирных домов | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений | Количество выделенных земельных участков, га / ед. | 6,66 / 29 | 6,69 / 30 | 6,72 / 31 | 8,5 / 41 | |
| 2.1.2 | Строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений | Объем ввода жилья, м2 | 7 690 | 7 640 | 8 650 | 10 300 | |
| 2.2 | Задача: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения | | | | | | |  | | |
| 2.2.1 | Переселение граждан из аварийного ветхого жилья | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений | Площадь расселенных жилых помещений, м2 | 804,21 | 1 109,50 | 1 407,4 | 1 091,8 | |
| 2.2.2 | Снос ветхих и аварийных объектов недвижимости муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Площадь снесенных ветхих и аварийных объектов недвижимости муниципальной собственности, м2 | 1 312,4 | 1 956,2 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Цель: Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Верещагинского городского округа | | | | | | |  | | |
| 3.1 | Задача: Обеспечение функционирования сетей наружного освещения | | | | | | |  | | |
| 3.1.1 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения, км | 311,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | |
| 3.1.2 | Ремонт сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Протяженность отремонтированных сетей, м | 5 310 | 4 120 | 1 925 | 1 925 | |
| 3.2 | Задача: Улучшение санитарного состояния территории | | | | | | |  | | |
| 3.2.1 | Устройство контейнерных площадок | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество устроенных площадок сбора ТКО, ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 3.2.2 | Сбор и вывоз мусора | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок, т | 1 445,2 | 1445,2 | 1445,2 | 1 738,4 | |
| 3.2.3 | Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Площадь земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского, на которой реализованы мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского, га | 259,630 | 103,025 | 103,025 | 0 | |
| 3.3 | Задача: Формирование современной среды проживания | | | | | | |  | | |
| 3.3.1 | Благоустройство общественных территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3.3.2 | Благоустройство дворовых территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Цель: Развитие современной, эффективной и безопасной дорожно-транспортной инфраструктуры в Верещагинском городском округе | | | | | | |  | | |
| 4.1 | Задача: Развитие и совершенствование современной и эффективной автомобильно-дорожной сети дорог общего пользования местного значения, отвечающей нормативно-техническим требованиям их состояния и потребностям населения в транспортном обслуживании | | | | | | |  | | |
| 4.1.1 | Организация и проведение работ по поддержанию, замене и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 68,3 | 68,0 | 67,7 | 67,7 | |
| 5 | Цель: Развитие дорожного транспорта | | | | | | |  | | |
| 5.1 | Задача: Улучшение качества транспортных услуг, оказываемых предприятием общественного транспорта | | | | | | |  | | |
| 5.1.1 | Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры | Количество заключенных муниципальных контрактов, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Цель: Развитие информационно - коммуникационных услуг | | | | | | |  | | |
| 6.1 | Задача: Повышение доступности населения и организаций округа к информационно - коммуникационным услугам | | | | | | |  | | |
| 6.1.1 | Организация обеспечения высокоскоростного доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в социально значимых объектах, в том числе образовательных организаций | Сектор информационных технологий | Количество подключенных населенных пунктов, ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Цель: Улучшение состояния окружающей среды | | | | | | |  | | |
| 7.1 | Задача: Снижение техногенной нагрузки на окружающую средуот твердых коммунальных отходов | | | | | | |  | | |
| 7.1.1 | Сбор, транспортирование и передача на утилизацию ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности от муниципальных учреждений | Консультант по охране окружающей среды и природопользованию | . Сбор ртутьсодержащих отходов, люминесцентных ламп, оргтехники, шт./кг | 1 600 / 30 | 800 / 15 | 800 / 15 | 800 / 15 | |
| 7.2 | Задача: Экологическое образование и формирование экологической культуры населения | | | | | | |  | | |
| 7.2.1 | Мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения | Консультант по охране окружающей среды и природопользованию | Количество проведенных мероприятий, ед. | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 8 | Цель: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка | | | | | | |  | | |
| 8.1 | Задача: Профилактика преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | | | | | | |  | | |
| 8.1.1 | Снижение уровня преступности на территории округа | Межмуниципальный отдел МВД России «Верещагинский» | Количество зарегистрированных преступлений, ед. | 480 | 470 | 460 | 450 | |
| 8.1.2 | Снижение уровня подростковой преступности | Межмуниципальный отдел МВД России «Верещагинский» | Несовершеннолетние, совершившие преступления, ед. | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 8.1.3 | Профилактика преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних | Межмуниципальный отдел МВД России «Верещагинский» | Лица, совершившие преступления в отношении несовершеннолетних, ед. | 67 | 64 | 62 | 60 | |
| 8.2 | Задача: Противодействие незаконному обороту алкогольной продукции и наркотических средств | | | | | | |  | | |
| 8.2.1 | Выявление и пресечение фактов незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Межмуниципальный отдел МВД России «Верещагинский» | Количество нарушений выявленных за незаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, ед. | 27 | 25 | 23 | 21 | |
| 8.2.2 | Выявление и пресечение фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | Межмуниципальный отдел МВД России «Верещагинский» | Число лиц, совершивших нарушения за потребление наркотических средств и психотропных веществ, ед. | 30 | 28 | 25 | 22 | |
| 8.3 | Задача: Профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улице | | | | | | |  | | |
| 8.3.1 | Снижение преступлений совершаемых в общественных местах | Межмуниципальный отдел МВД России «Верещагинский», отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 22 | 21 | 21 | 20 | |
| 8.3.2 | Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму | Отдел общественной безопасности | Количество установленных камер видеофиксации и видеонаблюдения в местах массового пребывания (скопления) людей, на муниципальных объектах  (в том числе административных зданиях) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 8.4 | Задача: Совершенствование первичных мер пожарной безопасности | | | | | | |  | | |
| 8.4.1 | Ремонт (устройство) и содержание источников противопожарного водоснабжения (пирсов и пожарных водоемов, пожарных емкостей) и подъездных путей к ним | Отдел общественной безопасности | Количество источников противопожарного водоснабжения, ед. | 45 | 57 | 67 | 67 | |
| 8.4.2 | Содержание и ремонт гидрантов, установка дополнительных гидрантов в населенных пунктах городского округа | Отдел общественной безопасности | Количество отремонтированных и установленных гидрантов, ед. | 15 | 6 | 8 | 9 | |
| 9 | Цель: Повышение качества предоставления муниципальных услуг | | | | | | |  | | |
| 9.1 | Задача: Обеспечение доступности получения социально значимых услуг населением | | | | | | |  | | |
| 9.1.1 | Перевод массовых социально значимых услуг в электронную форму | Планово-экономический отдел | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| **D** | Эффективная система муниципального управления | | | | | | |  | | |
| 1 | Цель: Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Верещагинского городского округа Пермского края как результата качественного и эффективного управления муниципальными финансами | | | | | | |  | | |
| 1.1 | Задача: Повышение уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности местного бюджета | | | | | | |  | | |
| 1.1.1 | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов | Управление финансов | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, % | 21,2 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | |
| 1.2 | Задача: Организация и совершенствование бюджетного процесса | | | | | | |  | | |
| 1.2.1 | Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета | Управление финансов | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета, % | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | |
| 2 | Цель: Исполнение ключевых вопросов местного значения и делегированных государственных полномочий | | | | | | |  | | |
| 2.1 | Задача: Повышение эффективности муниципального управления | | | | | | |  | | |
| 2.1.1 | Реализация полномочий, связанных с решением вопросов местного значения и делегированных государственных полномочий | Отдел организационной работы и внутренней политики | Количество обоснованных жалоб на предоставление муниципальных и государственных услуг, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного самоуправления Верещагинского городского округа | | | | | | |  | | |
| 3.1 | Задача: Поддержка инициатив жителей Верещагинского городского округа в решении вопросов местного значения | | | | | | |  | | |
| 3.1.1 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел организационной работы и внутренней политики | Количество НКО, получивших поддержку | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3.1.2 | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Сектор развития территории и инвестиционных проектов | Доля проектов, признанных победителями конкурсного отбора, от общего количества проектов, % | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | |
| 4 | Цель: Обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом | | | | | | |  | | |
| 4.1 | Задача: Учет, распоряжение и владение муниципальным имуществом | | | | | | |  | | |
| 4.1.1 | Ведение Реестра муниципального имущества Верещагинского городского округа | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений | Количество объектов (основных средств), ед. | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | |
| 4.1.2 | Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений | Количество действующих (заключенных) договоров аренды и безвозмездного пользования | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 5 | Цель: Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, которые находятся в муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | |  | | |
| 5.1 | Задача: Подготовка и реализация земельных участков | | | | | | |  | | |
| 5.1.1 | Распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений | Количество земельных участков, проданных в собственность и переданных аренду, ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5.2 | Задача: Проведение земельного контроля | | | | | | |  | | |
| 5.2.1 | Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении физических и юридических лиц | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений | Количество проведенных проверок, шт. | 3 | 0 | 85 | 85 | |
| 6 | Цель: Обеспечение реализации полномочий администрации Верещагинского городского округа Пермского края по вопросам местного значения в сфере градостроительной и рекламной деятельности | | | | | | |  | | |
| 6.1 | Задача: Развитие строительства на территории Верещагинского городского округа | | | | | | |  | | |
| 6.1.1 | Обеспечение изготовления градостроительных планов земельных участков | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений Верещагинского городского округа | Количество изготовленных градостроительных планов, шт. | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 6.2 | Задача: Регулирование рекламной деятельности на территории Верещагинского городского округа | | | | | | |  | | |
| 6.2.1 | Заключение договоров на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений Верещагинского городского округа | Количество заключенных договоров по результатам торгов, шт. | 9 | 11 | 11 | 11 | |